## Slide 1: Onderwijsmaterialen module: “Ontwerp je eigen eHealthapp.”
Jan Hendrik Leopold

## Slide 2: Disclosure belangen spreker
Geen (potentiële) belangenverstrengeling | 
Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties¹ | Bedrijfsnamen
Sponsoring of onderzoeksgeld² Honorarium of andere (financiële) vergoeding³ Aandeelhouder⁴ Andere relatie, namelijk…⁵ | 

## Slide 3: Project
“Het ontwikkelen van een online onderwijsmodule over het zorgvuldig ontwikkelen en evalueren van eHealth-apps die als keuzevak kan dienen binnen de geneeskunde (of aanverwante) opleidingen van de Nederlandse UMCs.”
Notes: Geef een korte omschrijving van het project

## Slide 4: Bijdrage aan programma deliverables
Ontwikkeling, evaluatie en implementatie van e-health instrumenten zoals app’s, games en/of wearables in samenwerking met bedrijven en start-up’s.
  Stelt geneeskundestudenten en professionals in UMC’s in staat stellen apps te ontwerpen.
Een blauwdruk voor scholing en onderwijs ter bevordering van e-health competenties en vaardigheden bij zorgprofessionals.
  Eindresultaat is een onderwijsmodule die geneeskundestudenten leert wat eHealth is, en geeft ze nodige competenties om er zelf mee aan de slag te gaan.
Notes: Laat hier alleen de deliverables staan waaraan het project daadwerkelijk heeft bijgedragen (zodat er één slide overblijft). Deze deliverables zullen in ‘diavoorstelling’ verschijnen.

## Slide 5: SMART-doelstellingen
Specifiek | Meetbaar | Acceptabel | Relevant, realistisch | Tijdgebonden
Het ontwikkelen van een online onderwijs-module die als keuzevak kan dienen binnen de geneeskunde (of aanverwante) opleidingen van de Nederlandse UMCs. De module onderwijst geneeskunde studenten in het (zorgvuldig) ontwikkelen en inzetten van eHealth apps . | Minimaal inzet als keuzevak in het geneeskunde bachelor curriculum in het AMC. Uitrol en verspreiding module UMCs (eHealth toolbox) | Toekomstige zorgverleners krijgen in hun dagelijkse praktijk meer en meer met eHealth apps te maken. In deze module krijgen medische studenten beter inzicht in de complexiteiten in het zorgvuldig ontwikkelen en implementeren van eHealth apps | Het project valt onder het subthema ‘Digitale Interactie” en draagt bij aan het realiseren van deliverable 11: scholing en onderwijs ter bevordering van e-Health competenties en vaardigheden bij zorgprofessionals | Zoals beschreven in de tijdsplanning.
Notes: Wat waren de SMART doelstellingen (van het laatste goedgekeurde projectplan)?

## Slide 6: Projectresultaten
Online onderwijsmodule
  Deels gebruikmakend van “Health Informatics” materiaal
Pilot in Amsterdam UMC – Locatie AMC in juni 2018
Deel van het materiaal wordt al ingezet
12 kennisclips over:
  eHealth/mHealth/Zorginformatiesystemen
  Risico’s van eHealth/Kwaliteit/Medische hulpmiddelen
  SMART doelen/Programma van eisen
  Business case
  Programmeren in Python
  Usability/prototyping
Notes: Welke SMART-doelstellingen zijn behaald / Wat zijn de concrete resultaten die behaald zijn

## Slide 7: Projectresultaten
Opdrachten:
  Kritisch beoordelen van bestaande app als patiënt
  Beoordelen van een app op basis van HON-criteria
  Programma van eisen
  Business case
  Programmeren in python
  Eindopdracht incl. interactief prototype

## Slide 8: Wat verliep niet volgens plan?
Pilot in Amsterdam UMC – Locatie AMC in juni 2018.
  4 studenten
Opschalen
  Hoe krijgen we dit ingezet in andere UMC’s?
  (deels) onderdeel maken van standaard curriculum?
Notes: Deze sheet alleen gebruiken voor Lessons Learned projecten OF indien van toepassing.
Leg uit hoe het komt dat het project niet volgens plan verliep.
Bij Lessons Learned projecten: beschrijf welke doelstellingen niet behaald zijn

## Slide 9: Tips en adviezen
Als keuzemodule zeker interessant, maar kan moeilijk concurreren met keuzenvakken als chirurgie -> Liever in vaste curriculum
Leg direct contacten, en houdt ze in de loop.
Notes: Beschrijf wat we in algemene zin van dit project kunnen leren/ wat geef je aan het publiek voor tips en adviezen mee?
N.B. Deze sheet NIET gebruiken voor Lessons Learned projecten/ Gebruik voor Lessons learned projecten ALTIJD de volgende sheet -> zelfde inhoud andere titel (Lessons Learned)

## Slide 10: Lessons Learned
Als keuzemodule zeker interessant, maar kan moeilijk concurreren met keuzenvakken als chirurgie -> Liever in vaste curriculum
Leg direct contacten, en houdt ze in de loop.
Notes: Beschrijf wat we in algemene zin van dit project kunnen leren/ wat geef je aan het publiek voor tips en adviezen mee?
N.B. Deze sheet ALTIJD gebruiken voor Lessons Learned projecten / de andere projecten kunnen gebruik maken van de voorgaande sheet ‘tips en adviezen’.

## Slide 11
Het programma e-Health wordt gefinancierd door het Citrienfonds. Dit fonds helpt duurzame en breed inzetbare verbeteringen in de gezondheidszorg te ontwikkelen en is mogelijk gemaakt door ZonMw. www.nfu-ehealth.nl | info@nfu-ehealth.nl