## Overzicht per umc
Medicatieverificatie via het patiëntenportaal | UMCU | [11 empty] | LUMC | [11 empty] | Radboudumc | [11 empty] | UMCG | [11 empty] | MUMC+ | [27 empty] | Erasmus MC | [14 empty] | Legenda
Doelen | 2019 |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  | 2019 |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  | 2019 |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  | 2019 |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  | 2019 |  | 2020 |  |  |  | 2021 | [19 empty] | 2022 |  | 2019 |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | √ | afgerond
| Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 |  |  |  | op schema
Stakeholder analyse en draagvlak | [88 empty] | √ | √ |  | achter op schema | bar: 2019 Q4 to 2022 Q2; 2019 Q4 to 2021 Q4; 2019 Q3 to 2021 Q4; 2020 Q3 to 2022 Q2
Multidisciplinair projectteam | [88 empty] | √ | √ |  | uit fase | bar: 2019 Q4 to 2022 Q2; 2020 Q1 to 2022 Q2; 2020 Q3 to 2021 Q4; 2020 Q1 to 2021 Q4; 2020 Q3 to 2022 Q2
Nulmeting | [91 empty] | niet van toepassing | bar: 2020 Q4 to 2022 Q2; 2020 Q1 to 2022 Q1; 2020 Q1 to 2021 Q4; 2020 Q1 to 2021 Q2; 2021 Q1 to 2021 Q3; 2021 Q1 to 2021 Q3; 2021 Q1 to 2021 Q4
Workflow omschrijving toekomstig proces | [88 empty] | √ | √ |  | staat gepland | bar: 2020 Q1 to 2022 Q2; 2020 Q1 to 2022 Q2; 2020 Q1 to 2021 Q4; 2020 Q3 to 2021 Q2; 2021 Q1 to 2021 Q2; 2021 Q1 to 2021 Q3; 2021 Q1 to 2022 Q2
Verkenning (en zo mogelijk afspraken) leveranciers | [88 empty] | √ | √ |  | volgt in de toekomst | bar: 2020 Q1 to 2022 Q2; 2019 Q4 to 2022 Q2; 2020 Q1 to 2021 Q4; 2020 Q2 to 2021 Q4; 2020 Q3 to 2022 Q2
Verkenning koppeling LSP | [88 empty] | √ | √ |  | umc waar het project gestart is tijdens Citrien-1 | bar: 2020 Q1 to 2022 Q2; 2020 Q1 to 2022 Q1; 2020 Q2 to 2021 Q4; 2020 Q2 to 2021 Q4; 2020 Q3 to 2022 Q2
Inventarisatie resources en middelen (FINANCIEN) | [88 empty] | √ | √ | bar: 2020 Q1 to 2022 Q2; 2020 Q2 to 2022 Q2; 2020 Q2 to 2021 Q4; 2020 Q3 to 2021 Q4
Ontwikkelen roadmap | bar: 2021 Q1 to 2021 Q4; 2020 Q2 to 2021 Q4; 2020 Q3 to 2022 Q2
Patiëntinformatie voorbereiden | bar: 2021 Q1 to 2022 Q2; 2021 Q1 to 2021 Q4
Pilot uitwisseling medicatiegegevens | bar: 2021 Q1 to 2022 Q2; 2021 Q3 to 2022 Q1; 2021 Q2 to 2021 Q4; 2021 Q1 to 2021 Q4
pilot medicatieverificatie via patientenportaal met specifieke doelgroep | bar: 2021 Q1 to 2022 Q2; 2021 Q3 to 2022 Q1; 2021 Q4; 2021 Q1 to 2021 Q4
Brainstorm mogelijke toekomstige patientjourney | [88 empty] | √ | √ | bar: 2021 Q1 to 2022 Q2; 2021 Q4; 2021 Q1 to 2021 Q4
Brainstorm randvoorwaarden | [88 empty] | √ | √ | bar: 2021 Q1 to 2022 Q2; 2021 Q1 to 2022 Q2
nieuw doel (ook alvast voor Q1 en Q2 2021 invullen)
nieuw doel (ook alvast voor Q1 en Q2 2021 invullen)
Note on AG9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: koppeling LSP-zorgdoc. mijnRadboud koppelt met zorgdoc
Note on AC10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: aanpassingen gebeuren nu binnen bestaande overeenkomst

## Legenda
Legenda
√ | afgerond
op schema
achter op schema
uit fase
niet van toepassing
staat gepland
volgt in de toekomst
umc waar het project gestart is tijdens Citrien-1

## Kopie (versie april)
| UMCU |  |  |  |  | LUMC |  |  |  |  | Radboudumc |  |  |  |  | UMCG |  |  |  |  | MUMC+ |  |  |  |  | AMC |  |  |  |  | VUMC |  |  |  |  | ErasmusMC | [5 empty] | Legenda
Doelen | 2019 |  | 2020 |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  | √ | afgerond
| Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 |  | op schema
Stakeholder analyse en draagvlak |  | √ | √ | √ | √ | [16 empty] | √ | √ | √ | √ | [16 empty] | achter op schema
Multidisciplinair projectteam |  | √ | √ | √ | √ | [36 empty] | uit fase
Nulmeting | [17 empty] | √ | √ | [22 empty] | niet van toepassing
Workflow omschrijving huidige proces | [12 empty] | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | [22 empty] | toekomstige planning
Verkenning (en zo mogelijk afspraken) leveranciers
Verkenning koppeling LSP
Inventarisatie resources en middelen